## Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе,годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения % | Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (2016/4кв) |  | осталось профинан сировать по результатам отчетного периода | млн. руб. без НДС | из них за счет :
|  |  | план | факт | [7 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего | 2016-2020 |  |  | 0 | 386.8005 | 386.8005 | 134.585 | 79.52 | 55.065 | 55.065 | 0 | 55.065 | 0
1 | Приобретение блочной котельной на 26 МВТ (объект незавершенного строительства в с. Красноселькуп) | 2016-2020 | 2020 | 2016 | 20.56% | 386.8005 | 386.8005 | 134.585 | 79.52 | 55.065 | 55.065 |  | 55.065 |  | Оплата в соответствии с графиком

## Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (2016/1 кв), млн.руб. без НДС |  | Отклонения |  | Причины отклонения
|  | План | Факт | млн.руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего : | 134.585 | 79.52 | -55.065 | -40.91%
А. | Собственные средства, в т.ч. : | 134.585 | 79.52 | -55.065 | -40.91%
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч. : |  |  | 0 | #DIV/0!
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | 0 | #DIV/0!
А.1.1.1 | прибыль,направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  | 0 | #DIV/0!
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0%
А.1.1.2 | Амортизационные отчисления |  |  | 0 | 0%
А.2. | Амортизационные отчисления (Арендные платежи) |  |  | 0 | 0%
А.3. | Оплата процентов за привлеченные средства |  |  | 0 | 0%
А.3.1. | прочие собственные средства, в т.ч. от экономиии, достигнутой в результате реализации программы в области энергоснабжения | 134.585 | 79.52 | -55.065 | 59.09%
0
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | #DIV/0!
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | #DIV/0!
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0%
Б.3. | Оплата процентов за привлеченные средства |  |  | 0 | 0%
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0%
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0%
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0%
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0%
| Справочно : |  |  | 0 | 0%
Д. | Доход на инвестированный капитал |  |  | 0 | 0%
Г. | Возврат инвестированного капитала |  |  | 0 | 0%

## ТИТУЛ
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от "20" февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "ТВЭС"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Бощенко А.Н.
[6 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  |  | ОТЧЕТ | ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
за 4 квартал 2016 год
"___11___"____01___________2017г. |  |  |  |  | в Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО
(дата составления)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) приказ ДТПЭ и ЖКК ЯНАО №272-Т от 11.12.2015 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу: Приказ от 21.10.2015 № 130-т "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» по комплексному развитию системы энергоснабжения (теплоснабжения) села Красноселькуп муниципального образования Красноселькупский район, на 2016-2020 годы"